## Slide 1
全端整合專題 ‧ 成果報告
LazyTravel 慢遊
旅遊揪團社群平台 — 以後台管理系統為核心
ASP.NET Core MVC (.NET 8) ‧ Entity Framework Core ‧ SQL Server
報告人：組長 洪欣茹 | 2026.07
Notes: 開場：我們這組做的是旅遊揪團社群平台 LazyTravel 慢遊。跟多數組別不同的是，我們把重心放在後台管理系統，做的是一套可授權、可稽核的管理端。我是組長，負責整體架構、資料庫建置與整合。

## Slide 2
PROJECT OVERVIEW
專案概述
讓旅人找到旅伴、分享行程，並讓平台方能夠安全地治理內容與會員。
1
以後台為核心
多數專題只做前台展示，我們完整實作可授權、可稽核的管理端。
2
企業級權限控管
RBAC 細粒度權限碼，不同角色登入後看到不同選單與操作。
3
真實資料庫驅動
32 張表的全模組規格書，所有清單與選項皆來自資料庫。
4
團隊協作流程
main / dev / feature 分支規則，功能一律經 Pull Request 合併。
Notes: 四個定位。第一點是我們的差異化：後台不是附屬品，是主體。第二點 RBAC 是這學期最硬的部分。第三點呼應老師強調的『資料要放資料庫』。第四點是協作流程。

## Slide 3
TECH STACK
技術架構與工具
後端框架
ASP.NET Core MVC (.NET 8) ‧ C# ‧ Area 分區
資料存取
Entity Framework Core ‧ EF Core Power Tools 反向工程
資料庫
Microsoft SQL Server ‧ SSMS ‧ T-SQL 建置腳本
前端呈現
Razor View ‧ Bootstrap 5 ‧ 原生 JavaScript / Ajax
安全機制
Cookie 認證 ‧ RBAC 授權原則 ‧ BCrypt 密碼雜湊
雲端與協作
Cloudflare R2 圖床 ‧ GitHub Flow ‧ Figma 設計 Token
Notes: 技術棧全部是課程內容的延伸應用。特別提兩個課外自學：EF Core Power Tools 反向工程，以及 Cloudflare R2 圖床，解決圖片存在本機無法跨電腦 demo 的問題。

## Slide 4
BY THE NUMBERS
專案數據總覽
32
張資料表
模組 A ~ E 全涵蓋
7
個後台模組
已完成並可操作
112
次 Git 提交
18 天密集開發
17
個 Pull Request
全數經審查合併
8
位協作成員
17 條功能分支
開發期間 2026.06.24 專案發想 → 2026.07.12 骨架建立 → 2026.07.29 整合完成
Notes: 這些數字都可以從 Git 紀錄直接驗證。112 次提交集中在 18 天內，最後兩週分別是 40 次和 45 次，是整合最密集的階段。

## Slide 5
ARCHITECTURE
系統分層架構
1
表現層 Presentation
前台 Home / Explore / Report 後台 Area「Admin」7 個 Controller
2
商業邏輯層 Service
IReportService ‧ IMemberService ‧ IEmployeeService ‧ INotificationService ‧ IAdminLogService
3
資料存取層 Data Access
EF Core ‧ LazyTravelDBContext（反向工程產生，涵蓋全部資料表）
4
資料儲存層 Storage
SQL Server「LazyTravelDB」32 張表 ＋ Cloudflare R2 物件儲存
Notes: 四層架構。重點在第二層：Controller 只呼叫 Service 介面，不直接碰資料庫，這讓還沒完成的模組可以先用暫時實作頂著，不會卡住其他人。

## Slide 6
DATABASE DESIGN
資料庫模組地圖 32 張資料表
A
會員系統與平台安全
Members ‧ Follows ‧ Friendships ‧ Blocks ‧ Reports
B
揪團與社群互動
TravelGroups ‧ GroupMembers ‧ JoinRequests ‧ TravelGroupsLog
C
旅遊行程分享
VlogPosts ‧ ItineraryNodes ‧ PostInteractions
D
期末擴充功能區
ForumPosts ‧ Expenses ‧ ExpenseSplits ‧ Subscriptions
E
企業級後台權限管理
Employees ‧ Roles ‧ Permissions ‧ RolePermissions ‧ AdminAuditLogs
建置腳本 sql/LazyTravelDB_Build.sql — 依父子關聯順序刪除後重建，可重複執行
Notes: 32 張表分五個模組。A 到 C 是期中範圍，D 是期末擴充，E 是後台員工與權限，也是我後來補進來的。腳本設計成可重複執行，每個組員都能一鍵重建同一份資料庫。

## Slide 7
ITERATION
資料庫設計的三次改版
v0
7/13
4 張表
schema_core.sql
先驗證 EF Core 連得上、跑得動 CRUD
v1
7/19
26 張表
SQLQuery0719.sql
SSMS 匯出，各模組開始平行開發
v2
7/23
32 張表
LazyTravelDB_Build.sql
依規格書 v2 重建，補上 TravelGroupsLog 與 RBAC 六張表
關鍵教訓
EF Model 與實際資料表欄位長期對不上，直接讓查詢整個失敗。改為「以資料庫為單一真相來源」，一律用 EF Core Power Tools 反向工程產生 Model，禁止手改。
Notes: 資料庫改了三次。第三次是最痛的一次，因為前面兩版的 Model 是手改的，和真實欄位對不上，Reports 要 join Members 時整個查詢炸掉。從那之後我們規定 Model 一律反向工程產生。

## Slide 8
PROCESS
專題製作流程 六個階段
01
6/24 – 7/11
題目定案與需求盤點
確立以後台管理為主軸，盤點功能清單與側欄選單
02
7/12
專案骨架與協作規範
建立 MVC 骨架、分支規則、環境建置 SOP、連線字串不進版控
03
7/13 – 7/23
資料庫設計三次迭代
4 張表 → 26 張表 → 32 張表，改用反向工程產生 Model
04
7/21 – 7/22
視覺與規範統一
從 Figma 蒸餾色票字級間距，寫成 DESIGN.md 供全組遵循
05
7/21 – 7/28
模組平行開發
各自 feature 分支，跨模組依賴一律用介面隔離
06
7/28 – 7/29
整合、除錯與收斂
密集合併 PR、排解衝突、統一 UI、訂前後端分離規則
Notes: 六個階段。要強調的是第二和第四階段：這兩段沒有產出任何功能畫面，但如果沒有先立規範，後面五個人做出來的東西根本兜不起來。

## Slide 9
MOMENTUM
開發節奏與整合壓力
Chart: 
| 第 26 週 發想 | 第 28 週 骨架 | 第 29 週 資料庫 | 第 30 週 平行開發 | 第 31 週 整合
每週提交次數 | 1 | 9 | 17 | 40 | 45
1
前期投入在看不見的地方
前三週只有 27 次提交，幾乎都是規範、腳本與資料庫設計。
2
後兩週爆量是整合，不是趕工
40 + 45 次提交裡有大量合併與衝突修復，功能其實早就寫好了。
3
得到的教訓
整合成本被嚴重低估。下次會提早一週開始合併，而不是集中在最後。
Notes: 這張圖我特別想講第三點：我們把整合排在最後兩週，結果那兩週幾乎所有時間都在解衝突，而不是做功能。這是我身為組長最大的排程失誤。

## Slide 10
TEAM
團隊分工與負責模組
洪
洪欣茹
組長
整體架構、資料庫建置、前台頁面、整合與衝突排解、UI 統一
黃
黃浚翔
組員
會員管理、員工管理、角色權限 RBAC、稽核日誌
藍
藍培碩
組員
檢舉審核台：篩選、判定流程、累犯自動停權、圖床證據上傳
怡
怡 茜
組員
揪團管理：清單篩選、操作紀錄、刪除還原、狀態同步
y
ykmkun
組員
旅遊 Vlog 文章管理：新增編輯、審核流程、圖床上傳
協作方式 每人一條 feature 分支 → 發 Pull Request → 組長審查並解衝突 → 合併回 dev → 穩定後上 main
Notes: 五個人五個模組，互不重疊。分支流程是強制的，main 不能直接 push，所有東西都要走 PR，由我審查後合併。

## Slide 11
KEY DECISION 01
用介面隔離跨模組依賴
問 題
檢舉審核台判定成立後，需要「發通知」「寫操作紀錄」「停權會員」三個功能，但這三個都由別的組員負責、當時都還沒完成。
決 策
先定義 INotificationService、IAdminLogService、IMemberService 三個介面與暫時實作，Controller 只依賴介面。真正實作完成後，只需在 Program.cs 換掉一行 DI 註冊。
結 果
五個模組真正做到平行開發，沒有任何人因為等別人而停工；後續抽換實作不必修改任何 Controller。
Notes: 決策 1：用介面隔離跨模組依賴。用問題、決策、結果三段講，重點放在為什麼要這樣選，而不是做了什麼。

## Slide 12
KEY DECISION 02
以資料庫為單一真相來源
問 題
手寫的 EF Model 與實際資料表欄位長期不一致（型別 string 對 tinyint、欄位改名未同步），導致 join 查詢直接失敗，且每次改 schema 都要人工比對。
決 策
改用 EF Core Power Tools 從資料庫反向工程產生 LazyTravelDBContext，淘汰只涵蓋 4 張表的舊 Context，並規定 Model 一律重新產生、禁止手改。
結 果
schema 一改，重跑一次工具即可全組同步；下拉選單的類型與狀態也全部改查資料庫，不再寫死在程式裡。
Notes: 決策 2：以資料庫為單一真相來源。用問題、決策、結果三段講，重點放在為什麼要這樣選，而不是做了什麼。

## Slide 13
KEY DECISION 03
dev 分支必須隨時可以建置
問 題
整合期一天內湧入多個 PR，某次合併後 Dashboard 被整個覆蓋、另一次合併造成編譯錯誤，整組人都被卡住無法繼續開發。
決 策
訂下規則：合併前先在本機驗證建置；已經合進去才發現問題的功能，一律 revert 回穩定狀態，修好之後重新發 PR，不在 dev 上硬修。
結 果
PR #14 出問題後 revert（#16）、修正後重新合併（#17），dev 全程維持可執行，其他人的開發沒有中斷。
Notes: 決策 3：dev 分支必須隨時可以建置。用問題、決策、結果三段講，重點放在為什麼要這樣選，而不是做了什麼。

## Slide 14
LESSONS LEARNED
踩雷紀錄 Top 5
1
匯入腳本中文全毀
sqlcmd 未指定 -f 65001，中文種子資料讓 IDENTITY_INSERT 直接中斷
2
enum 讀取全數失敗
C# enum 預設是 int，資料庫欄位是 tinyint，改成 enum : byte 才對得上
3
改名沒同步造成編譯失敗
InverseProperty 字串在欄位改名後未更新，整個專案建置不過
4
合併覆蓋他人成果
PR 合併後 Dashboard 被整份蓋掉，靠 Git 歷史還原並補回
5
換電腦就開不起來
缺少 appsettings.Development.json 直接拋 SqlException，改成連不上也能啟動
五個問題有四個不是程式邏輯寫錯，而是「環境、編碼、型別對應、版本同步」——這些課本不會教，卻最耗時間。
Notes: 這頁通常最有共鳴。可以挑第一個和第五個現場講細節：一個是編碼，一個是換教室電腦就 demo 不了，都是實際被卡住好幾個小時的經驗。

## Slide 15
MY ROLE
我的角色：組長的四條工作軸線
1
架構與規範制定
訂分支規則與環境建置 SOP、設計 Service 分層與 DI 註冊、撰寫前後端分離規範
README ‧ Program.cs ‧ FRONTEND_BACKEND_SPLIT.md
2
資料庫建置（DBA）
設計並撰寫 32 張表建置腳本、權限種子資料、測試資料，統一全組資料庫版本
sql/LazyTravelDB_Build.sql ‧ RolePermissions_Seed.sql
3
整合與衝突排解
審查並合併 17 個 PR、修復合併造成的建置錯誤、必要時 revert 保護 dev 穩定
PR #3 ‧ #9 ‧ #14 → #16 → #17
4
組員 UI 與功能微調
從 Figma 蒸餾設計 Token 統一視覺、調整篩選列與清單跳色、改寫前台首頁
DESIGN.md ‧ brand.css ‧ admin.css
Notes: 我的工作大多不是一個看得見的畫面，所以我用四條軸線加上可查證的檔案來說明。每一條後面那行小字都是實際存在於 repo 裡、可以打開來看的證據。

## Slide 16
REFLECTION
組長心得：我學到最痛的一課
「整合不是最後一個步驟，而是要從第一天就開始的日常。」
當時的做法
讓每個人專心把自己的模組做完
整合排在最後兩週一起處理
共用檔案（Layout、CSS）誰要改誰改
造成的結果
最後兩週 85 次提交幾乎都在解衝突
有人的成果被合併覆蓋，靠 Git 才救回
同一個後台出現四種不同的按鈕樣式
後來立的規則
每完成一個小功能就發 PR，不累積
合併前必須在本機建置成功
共用檔案改動前先在群組公告
Notes: 這是我最想講的一頁。專題最大的收穫不是學會某個技術，而是理解到：團隊開發真正的成本在整合，而整合成本可以靠制度提前攤平。

## Slide 17
SCOPE & ROADMAP
已知限制與未來工作
目前的限制
1
論壇（Forum）與留言模組尚未實作，檢舉功能因此只支援 3 種對象
2
通知中心、訂閱方案、數據分析頁面僅完成側欄入口
3
AdminLogs 仍為記憶體暫存，尚未切換到 AdminAuditLogs 資料表
4
檢舉的惡意標記等欄位目前只在本機新增，尚未收錄進共用腳本
下一階段規劃
1
完成前後端分離改造，Controller 全面改回傳 JSON
2
AdminLogs 改接資料庫並補上操作者 ID 與來源 IP
3
把本機額外欄位正式納入規格書與共用建置腳本
4
補上單元測試與部署流程，讓專案能實際上線
Notes: 誠實列出沒做完的部分，比假裝全部完成更有說服力，也順勢帶出下一階段的規劃。

## Slide 18
THANK YOU
感謝聆聽 現場 Demo
Demo 動線：後台登入 → 權限差異 → 會員管理 → 檢舉審核判定 → 揪團管理 → Vlog 發佈 → 前台呈現
LazyTravel 慢遊 | 旅遊揪團社群平台 | 2026.07
Notes: 收尾後直接進 Demo。動線按這個順序走，先讓評審看到權限差異，再看各模組，最後回到前台，故事最完整。